## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特高建设—食品安全与流通专业（群）建设 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京二商集团有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京商贸学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 张茹 |  | 项目实施责任人联系电话 | 60221808
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 327.4971
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 327.4971
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | （1）完成 7 门专业核心课程思政设计；重新构建“3+4+3”人才培养模式和专业群 4 个专业人才培养方案和专业标准；通过各种大赛和职业资格取证等 3-4 项活动。（2）构建专业群“1+1+1”课程体系，开发 7 门专业核心课程标准和课程资源；校级精品课程1门；购置网店运营推广（中级）1+X 证书实战系统；开发企业培训资源 2 套；开发中小学社会实践体验项目资源 1 套。（3）建设改革教学案例 3 套；开发活页式校本教材 4 部，出版 2 部；构建评价体系 1 套。（4）培养各级骨干教师 4 人、专业带头人 2 人；完成教学能力大赛 2 项、校企合作课题研究 2 项、创新创业大赛 2 项；申报教学成果 1 项、发表论文 3 篇。（5）升级改造现有部分现有实训基地教学设备设施；建成食品电商市场推广工作室和食品健康服务工作室。（6）搭建产教融合、技术技能服务平台、技术研发平台各 1 个。（7）积极开展社会服务，完成企业技术技能服务 6—8 项、开展企业技能培训 180 课时、开展中小学生社会实践体验活动 60 人/天、开展社区和社会培训 120 人天。（8）借鉴和学习国际先进职业教育理念，学习 TAFE 人才培养模式和教学模式；尝试教学模式国际化改革，探索国际合作办学路径。（9）初步构建专业群建设工作保障机制，构建项目建设组织结构，初步形成组织运行的相关组织、资金、人员和监督、专业群动态调整、成果激励等保障制度 8 个；探索第三方评价改进机制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人才培养方案初稿 | 4个
|  |  | 课程思政设计 | 7门
|  |  | 大赛和职业资格取证 | 3个
|  |  | 课程标准和课程资源 | 7套
|  |  | 校级精品课程 | 1门
|  |  | 1+X证书实战系统 | 2个
|  |  | 企业培训资源 | 2套
|  |  | 中小学社会实践体验项目资源 | 1套
|  |  | 教学案例 | 3套
|  |  | 教材 | 4本
|  |  | 各级骨干教师和专业带头人 | 6个
|  |  | 教学能力大赛和课题研究 | 2个
|  |  | 教学成果和教学论文 | 3个
|  |  | 教学设备升级改造 | 1套
|  |  | 技术技能工作室 | 2个
|  |  | 技术技能平台 | 3个
|  |  | 企业技术技能服务 | 6项
|  |  | 开展中小学体验、企业和社会培训 | 180人天
|  |  | 管理制度 | 8个
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准
|  |  | 各种教学资源和师资团队建设 | 达到同专业领先水平
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  |  | 学生培养 | 符合北京行业企业职业能力要求
|  |  | 技艺革新 | 达到企业标准
|  | 进度指标 | 项目申报时间 | 2020年10月1日
|  |  | 项目建设时间 | 2021年12月31日前
|  |  | 项目建设完成时间 | 2021年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目购置成本 | ≤327.49711万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升专业学生实践学习课时数、促进产教融合校企合作办学模式，为首农集团服务首都食品市场提供教育支持。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生 | 90%以上